|  |  |
| --- | --- |
| BÔ GIAO THÔNG VẬN TẢI **HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| **Giám đốc phê duyệt:** | *TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017* |

**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ**

**MÔI TRƯỜNG NĂM 2018-2019**

**1. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CỤ THỂ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Thời gian** | **Công việc cụ thể** |
| 01 | 11- 12 /2017 | * Phòng KHCN thông báo đăng ký đề tài và biểu mẫu đăng ký NCKH các cấp trên Egov và trang sv.vaa.edu.vn |
| Các Phòng/Khoa/TT triển khai thông báo đến giảng viên/ giáo viên đơn vị quản lý đăng ký đề tài các cấp theo mẫu đăng ký:   * Cấp nhà nước năm 2019 * Cấp Bộ 2019 * Đề tài về môi trường 2019 * Cấp cơ sở 2018 |
| * Các Khoa/TT triển khai thông báo đến Sinh viên đơn vị quản lý đăng ký đề tài sinh viên năm học 2018-2019 tại Khoa |
| 03 | Tháng 1-2 /2018 | * Phòng Khoa học Công nghệ tổng hợp đề tài nghiên cứu các cấp; Tổ chức xét duyệt đề tài đối với đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Cơ sở, đề tài môi trường * Phòng KHCN nộp đăng ký đề tài ra Bộ GTVT |
| * Khoa: đăng ký đề tài, phân công giảng viên hướng dẫn; Tổ chức đánh giá đề tài và đề cương nghiên cứu; Gửi danh mục đề tài về Phòng KHCN |
| 04 | 03/2018 | * Các chủ nhiệm đề tài tiến hành chỉnh sửa đề cương và kinh phí thực hiện theo ý kiến của Hội đồng tuyển chọn và nộp hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh về phòng KHCN |
| * Phòng KHCN trình Giám đốc phê duyệt kinh phí đề tài NCKH sinh viên 2018. |
| 05 | 04/2018 | * Thẩm định, phê duyệt, triển Khai hợp đồng đối với các đề tài cấp cơ sở, cấp Bộ được phê duyệt năm 2018. |
| 06 | 05/2018 | * Phòng KHCN Đôn đốc, theo dõi và kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài đồ với các đề tài năm 2017-2018. * Các Khoa/TT đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện đề tài của sinh viên. |
| 07 | 06/2018 | * Thống kê, báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2017 -2018 theo yêu cầu đề kịp thời giải quyết những phát sinh nếu có. |
| 8 | 09/2018 | * Phòng KHCN đôn đốc, theo dõi và kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài đồ với các đề tài năm 2017-2018. * Theo dõi danh mục đề tài Cấp Bộ được phê duyệt năm 2019 và hoàn chỉnh đề cương theo yêu cầu của Bộ GTVT nếu có. |
| 9 | 10/2018 | * Phòng KHCN đôn đốc, theo dõi và kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài đồ với các đề tài năm 2017-2018. * Tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ và cấp Cơ sở năm 2017-2018 nếu có. |
| 11 | 11/2018 | * Phòng KHCN đôn đốc, theo dõi và kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài đồ với các đề tài năm 2017-2018. * Tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ và cấp Cơ sở năm 2017-2018 nếu có. |
|  | 12/2018 | * Phòng KHCN đôn đốc, theo dõi và kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài đồ với các đề tài năm 2017-2018. * Tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ và cấp Cơ sở năm 2017-2018 nếu có. |

**2. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI NCKH NĂM 2018 -2019**

2.1.Đối với cán bộ, giảng viên, giáo viên trong Học việnưu tiên xét chọn các đề tài có ý nghĩa thực tiễn, có tính ứng dụng cao áp dụng trong công tác giảng dạy, phục vụ đào tạotại Học viện hoặc các chủ đề có liên quan trong công tác giảng dạy chuyên môn và chủ đề khác có thể ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong các doanh nghiệp của ngành Hàng không .

2.2. Đối với Sinh viên ưu tiên các đề tài mang tính chất chuyên ngành đang học tập tại Học viện và có tính ứng dụng cao trong thực tế cuộc sống.

**3. Kinh phí thực hiện đề tài:** Theo quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**   * + Các Phòng, Khoa, TT;   + Lưu KHCN. | **PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ**  **Nguyễn Thanh Tuấn** |